## スケジュール_B (hidden)
スケジュール
主要なマイルストーンを定め、進捗を確認する目的で使用します。詳細なプロジェクトマネジメントを行う場合は、詳細スケジュールを利用してください。
項目 |  |  | 詳細 | 期日 | 責任者 | 進捗状況 | コメント
１. 基本方針の策定
| 基本方針決定 |  | 以下の内容を定めた上で決裁者へ確認
|  | 導入目的・目標 | 「目的・目標」のシートの完成
|  | スケジュール/ToDo | 本シートの完成
|  | タスク/トレーニング機能 | タスクやトレーニング機能の活用方針
|  | 利用環境(アカウント/端末/ネットワーク) | 「端末・環境・公開パターン」のシートの完成
| 社内関係者巻き込み |  | 関係者への基本方針の周知、工数確保
２. 作成準備
作成準備
|  | 作成者の特定 | 作成することが想定されるメンバーの特定
|  | 作成者の作成環境準備 | アカウント/端末/ネットワークが整備されていることを確認
|  | ウェビナー（操作説明）への参加 | 操作方法の理解のため、ウェビナーへ参加
|  | 対象業務の特定 | マニュアル作成の対象となる業務の特定
|  | 作成マニュアルのリストアップ | 作成するマニュアル候補のリストアップ
|  | フォルダ/サブフォルダ構成 | 導入目的や業務に即したフォルダ/サブフォルダの構成を検討
３. マニュアル作成
マニュアル作成開始
|  | 対象業務の特定 | 閲覧開始前に作成する業務を特定
|  | 作成マニュアルリストの作成 | 対象業務を具体的なマニュアルリストに落とし込み
|  | マニュアル別の作成担当者の割り振り | 各マニュアルに作成担当者を任命
|  | レビュー会 | 作成したマニュアルのレビュー、フィードバック
| マニュアル作成完了 |  | 対象マニュアルの作成・公開
４. 閲覧準備・開始
閲覧準備
|  | 閲覧準備ミーティング | 閲覧開始前に必要な準備の確認
|  | 周知方法の決定 | Teachme Bizを関係者に周知する方法の決定
|  | ゲストアカウント付与 | マニュアルを閲覧する方へのゲストアカウント付与
|  | 閲覧開始 | 対象マニュアルの閲覧開始
|  | アンケート準備 | アンケートによるTeachme Bizの効果や評価の測定
５. 振り返り
| アンケート確認 |  | アンケートによるTeachme Bizの効果や評価の測定
| 閲覧効果の検証 |  | 対象となるマニュアルの閲覧状況を確認する
プロジェクト総括
| 将来の検討 |  | 残る課題と、将来的な活用拡大余地を確認

## スケジュール_C (hidden)
ｄ | 詳細スケジュール | [63 empty] | ＃
[7 empty] | 月 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | ＃
[7 empty] | 週 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52 | W53 |  |  |  |  | ＃
|  | 項目 |  | 進捗 | 担当 | 備考 | [58 empty] | ＃ | time axis 2020-09-01 to 2021-08-31
| 社内イベント |  |  |  |  | 本プロジェクトと関連するお客様社内の主要なイベント等 | [58 empty] | ＃
|  | 例）新入社員研修期間 |  |  | － | [59 empty] | ＃
|  | 例）＊＊店の新規OPEN |  |  | － | [59 empty] | ＃
|  | 例）＊＊＊研修実施 |  |  | － | [59 empty] | ＃
| 推進イベント |  |  |  |  | 本プロジェクト推進のためのお客様とスタディストが行うミーティング等 | [58 empty] | ＃
|  | 導入計画検討準備ミーティング |  |  | － |  |  | 2020-09-15: ▼ 導入計画検討準備ミーティング（●月●日） |  |  |  |  | ＃
|  | 導入計画確定ミーティング |  |  | － |  |  | 2020-09-22: ▼ 導入計画確定ミーティング（●月●日） |  |  |  |  | ＃
|  | (フォローアップMTG) |  |  | － |  |  | 2020-12-01: ▼ フォローアップMTG（●月●日）; 2021-03-02: ▼ フォローアップMTG（●月●日）; 2021-05-25: ▼ フォローアップMTG（●月●日） |  |  |  |  | ＃
| 環境準備 | [63 empty] | ＃
|  | 端末手配 |  |  |  | PC/タブレット/スマホ等の必要数量確認と不足分の調達 |  | 2020-09-08: ▽; 2020-09-29: ▼ 既存分確保; 2020-12-01: ▼ 追加分手配 |  |  |  |  | ＃
|  | ネットワーク手配 | [62 empty] | ＃
| 全体計画 | [63 empty] | ＃
|  | 全体スケジュールの策定 |  |  |  | プロジェクト全体（通年）のスケジュール設定 |  | 2020-09-08: ▽; 2020-09-29: ▼ 全体スケジュール; 2020-12-29: ▼ 全体スケジュール（後半）の精査 |  |  |  |  | ＃
|  | 運用体制 | [62 empty] | ＃
|  |  | 各種責任者・担当者 |  |  | プロジェクト推進の主要関係者の整理 |  | 2020-09-15: ▼ 各種責任者・担当者 |  |  |  |  | ＃
|  |  | 編集アカウント選定・追加（メンバー） |  |  | 編集アカウント（メンバー）の付与者一覧と、メンバーチームの割り当て |  | 2020-09-15: ▼ 編集者（一次）; 2020-11-03: ▼ 編集者（追加） |  |  |  |  | ＃
|  |  | 閲覧アカウント選定・追加（ゲスト） |  |  | 閲覧アカウント（ゲスト）の付与者一覧と、ゲストチームの割り当て |  | 2020-09-15: ▼ 閲覧者（一次）; 2020-11-03: ▼ 閲覧者（追加） |  |  |  |  | ＃
| コンテンツ設計 | [63 empty] | ＃
|  | 対象業務整理 |  |  |  | Teachme Biz 運用の対象となる業務範囲の整理 |  | 2020-09-29: ▽; 2020-10-20: ▼ 対象業務の整理 |  |  |  |  | ＃
|  | フォルダ構成検討 |  |  |  | Teachme Biz内におけるフォルダ、サブフォルダ構造および権限設定方針の検討 |  | 2020-10-06: ▽; 2020-11-03: ▼ フォルダ構成の検討 |  |  |  |  | ＃
|  | マニュアルルール策定 |  |  |  | その他、社内独自のマニュアル運用ルール等の整理 |  | 2020-12-01: ▽; 2020-12-29: ▼ その他ルール策定 |  |  |  |  | ＃
| マニュアル作成 | [63 empty] | ＃
|  | マニュアルリスト作成 |  |  |  | SOP（マニュアル）の一覧化とフォルダ構成の整理 |  | 2020-10-13: ▽; 2020-12-01: ▼ SOPリストの作成; 2021-06-01: ▽; 2021-06-29: ▼ SOPリストの改定 |  |  |  |  | ＃
|  | マニュアル作成 |  |  |  | SOP（マニュアル）の作成 （部分展開 / 全体展開） |  | 2020-10-20: ▽ 作成開始; 2020-12-01: ▼ SOPの作成（部分展開）; 2021-03-02: ▼ SOPの作成（全体展開）; 2021-06-15: ▼ SOPの作成（追加分：随時） |  |  |  |  | ＃
| 浸透定着 | [63 empty] | ＃
|  | マニュアルの展開とフィードバック | [62 empty] | ＃
|  |  | 社内説明会 |  |  | 社内展開開始に際しての説明会 |  | 2020-12-01: ▼ 社内説明会開催（部分展開）; 2021-03-02: ▼ 社内説明会開催（全体展開） |  |  |  |  | ＃
|  |  | マニュアル閲覧開始 |  |  | 作成したSOPを閲覧対象者に向けて展開（部分展開 / 全体展開） |  | 2020-12-01: ▽; 2021-01-19: ▼ SOPの業務展開（部分展開）; 2021-03-02: ▽; 2021-04-20: ▼ SOPの業務展開（全体展開） |  |  |  |  | ＃
|  |  | 閲覧結果のフィードバック |  |  | 閲覧者からの感想、指摘等のフィードバックを集約 |  | 2020-12-08: ▽; 2021-01-26: ▼ フィードバック（部分展開）; 2021-03-09: ▽; 2021-04-27: ▼ フィードバック（全体展開） |  |  |  |  | ＃
|  | 社内浸透促進施策 | [62 empty] | ＃
|  |  | チラシ等ツール配布 |  |  | Teachme Biz 運用開始を伝えるためのチラシ、ポスター等の掲示 |  | 2020-12-01: ▼ チラシ等告知ツール配布; 2021-03-02: ▼ チラシ等告知ツール配布 |  |  |  |  | ＃
|  |  | QRコードの活用 |  |  | QRコードを掲示し、位置やモノに紐づく手順の閲覧利便性を向上 |  | 2021-03-02: ▼ QRコードの活用 |  |  |  |  | ＃
|  |  | タスク配信 |  |  |  |  | 2020-12-29: ▼ タスク配信（※社内イベントに合わせて）; 2021-03-30: ▼ タスク配信（※社内イベントに合わせて） |  |  |  |  | ＃
| トレーニング | [63 empty] | ＃
|  | 育成方針確認 |  |  |  | 人材育成の方針や既存制度、運用状況を確認し、今後のあるべき姿について検討 |  | 2020-10-27: ▽; 2020-11-10: ▼ 育成方針確認 |  |  |  |  | ＃
|  | トレーニング管理者任命 |  |  |  | Teachme Biz におけるトレーニング管理者を選定。コース設計や配信が可能 |  | 2020-11-10: ▼ トレーニング管理者任命 |  |  |  |  | ＃
|  | コース設計、マニュアル登録 |  |  |  | コースの設計と関連SOPの登録 |  | 2020-11-17: ▽; 2020-12-15: ▼ コース設計、SOP登録（一次）; 2021-02-16: ▽; 2021-03-16: ▼ コース設計、SOP登録（二次） |  |  |  |  | ＃
|  | コース配信 |  |  |  | コースを受講者に配信 |  | 2020-12-15: ▽; 2021-01-12: ▼ コース配信（一次）; 2021-03-16: ▽; 2021-04-13: ▼ コース配信（二次） |  |  |  |  | ＃
|  | コース受講状況の確認・分析 |  |  |  | コース受講者による受講状況を適宜確認し、追加連絡が必要な場合は通知 |  | 2020-12-29: ▽; 2021-01-26: ▼ コース受講状況の確認・分析（一次）; 2021-03-30: ▽; 2021-04-27: ▼ コース受講状況の確認・分析（二次） |  |  |  |  | ＃
| 効果測定 | [63 empty] | ＃
|  | 効果測定方法検討 |  |  |  | 効果測定を行う指標と現状値 / 目標値および測定方法を定義 |  | 2020-10-13: ▽; 2020-11-03: ▼ 効果測定方法検討 |  |  |  |  | ＃
|  | データ収集 |  |  |  | Teachme Biz 活用前 / 部分展開時 / 全体展開時での各種数値を測定 |  | 2020-10-27: ▽; 2020-11-17: ▼ データ収集（活用前）; 2020-12-29: ▽; 2021-01-19: ▼ データ収集（部分展開）; 2021-03-30: ▽; 2021-04-20: ▼ データ収集（全体展開） |  |  |  |  | ＃
|  | データ分析と評価 |  |  |  | 各種測定結果からの状況整理、課題整理と対策方針の整理 |  | 2021-01-12: ▽; 2021-01-26: ▼ データ分析と評価（部分展開）; 2021-04-13: ▽; 2021-04-27: ▼ データ分析と評価（全体展開） |  |  |  |  | ＃
|  | レポート作成 |  |  |  | 通年でのTeachme Biz運用結果を総括し、プロジェクト報告用に整理 |  | 2021-06-01: ▽; 2021-07-13: ▼ レポート作成 |  |  |  |  | ＃
＃
＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | [53 empty] | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | bar: 2020-09-01 to 2021-08-31

## マニュアル作成リスト
マニュアル作成リスト
マニュアル作成の優先順位の考え方 | [6 empty] | 参考資料 リンク | 資料名 | 補足
| 作成難易度 | 効果 |  |  |  |  | ■ | サンプルマニュアルリスト | リストアップサンプルです。粒度確認等に活用ください。
A：すぐにやる | 簡単 | 大きい |  |  |  |  | ■ | 【お客様用】マニュアルリスト作成方法 | 作成方法をまとめたマニュアルです。
B：計画的に進める | 難しい | 大きい |  |  |  |  | ■ | 作成ルールのサンプル
C：Bの次 | 簡単 | 小さい |  |  |  |  | ■ | 作成優先順位の考え方
D：保留 | 難しい | 小さい
大テーマ | 中テーマ | 具体的な業務 | 優先度 | 作成期日 | 作成者 | 進捗
【例】契約 | 契約更新時 | 契約内容のご確認 | A：すぐにやる | 2024-01-01 | 〇〇（個人名）

## 参考_サンプルリスト
サンプル_マニュアル作成リスト
マニュアル作成の優先順位の考え方
| 作成難易度 | 効果
A：すぐにやる | 簡単 | 大きい
B：計画的に進める | 難しい | 大きい
C：Bの次 | 簡単 | 小さい
D：保留 | 難しい | 小さい
業種 | 大テーマ | 中テーマ | 具体的な業務 | 優先度 | 作成期日 | 作成者 | 進捗
製造業 | 設備 | 設備・機械利用方法 | 【設備名A】電源の付け方/切り方 | A：すぐにやる |  | 〇〇さん
製造業 | 設備 | 設備・機械利用方法 | 【設備名A】簡単にリカバリーできる故障時対応
製造業 | 製造 | 組立 | 【製品名A】組立手順
製造業 | 製造 | 出荷 | 【製品A】ラベル貼り/梱包
製造業 | 安全管理/5S | 5S | 5Sパトロール
製造業 | 安全管理/5S | 労災 | 事故状況の記録/報告
食品製造業 | 設備 | 設備・機械利用方法 | 【設備名A】電源の付け方/切り方
食品製造業 | 設備 | 設備・機械利用方法 | 【設備名A】簡単にリカバリーできる故障時対応
食品製造業 | 製造 | 衛生指導 | 白衣の着用方法
食品製造業 | 製造 | 衛生指導 | エアーシャワーの使い方
食品製造業 | 安全管理/5S | 5S | 5Sパトロール
食品製造業 | 安全管理/5S | 労災 | 事故状況の記録/報告
バックオフィス | 営業事務 | 顧客管理 | 顧客台帳システムへ顧客情報を登録する（ダイレクト/代理店）
バックオフィス | 営業事務 | 顧客管理 | 顧客台帳システムに商品情報を登録する（ダイレクト/代理店）
バックオフィス | 人事/労務部門 | 労働管理 | 出張申請の流れ
バックオフィス | 人事/労務部門 | 入社オリエン | PCセットアップ
バックオフィス | 人事/労務部門 | 入社オリエン | ビジネスマナー（名刺交換/電話対応）
バックオフィス | 法務部門 | 申請 | 押印の申請手順
物流業 | 入社オリエン | 会社ルール | 施設/倉庫内ルール
物流業 | 倉庫内作業 | 加工 | 荷札/値札付けの方法
物流業 | 配送作業 | 基本 | 荷扱い方法(重い荷物の持ち方)
物流業 | 配送作業 | 入出庫 | 入荷時/出荷時ロケーションの確認方法 (停車位置などのルール)
物流業 | 外部公開 | 短期雇用者 | 雇用契約書の記入方法
物流業 | 外部公開 | 短期雇用者 | 入社当日の持ち物
飲食業 | 入社オリエン | 基本マナー | 接客サービスの基本マナー
飲食業 | 入社オリエン | 基本マナー | 接客NG集
飲食業 | 接客 ・サービス | サービスの流れ | 来店の挨拶から注文受付まで
飲食業 | 衛生管理 | 清掃フロア | トイレ清掃
飲食業 | システム操作 | レジ | 電子マネー会計を行う（支払、返金、その他）
飲食業 | 調理 | 季節商品 | ○○月のメニュー変更について
小売業 | 入社オリエン | 基本マナー | 接客サービスの基本マナー
小売業 | 入社オリエン | 基本マナー | 接客NG集
小売業 | 日常業務 | 陳列 | 店頭陳列を補充する
小売業 | 日常業務 | 陳列 | 期限切れ商品を廃棄する
小売業 | 日常業務 | 会計 | クレジットカードで会計する（支払、返金、その他）
小売業 | 販売促進 | 販促物指示 | ○○月の新商品の陳列レイアウト
宿泊業 | 入社オリエン | 基本マナー | 接客サービスの基本マナー
宿泊業 | 入社オリエン | 基本マナー | 接客NG集
宿泊業 | フロント業務 | 接客 | チェックインの流れ
宿泊業 | フロント業務 | 接客 | お手荷物預かりの流れ/返却方法
宿泊業 | フロント業務 | 予約台帳システム | 団体予約の変更手続き方法
宿泊業 | 外部公開 | 施設利用者 | 館内サービスの利用案内
福祉 | 入社オリエン | 会社ルール | 施設・コミュニケーションのルール
福祉 | 入社オリエン | 会社ルール | 備品管理
福祉 | ケア | 日常業務 | 着替えの介助
福祉 | ケア | 日常業務 | 衣類・シーツの回収・洗濯
福祉 | ケア | 日常業務 | 入浴介助（機械浴・一般浴・特浴）
福祉 | 事務 | 日常業務 | ご請求書の発行（保険適応/適応外）
福祉 | 外部公開 | 施設利用者家族 | 季節のお便り・家でできる体操

## リスト_B (hidden)
マニュアルターゲットリスト
マニュアル作成の優先順位の考え方
| 作成難易度 | 効果 |  | (参考)マニュアルが活躍する3Hのシーン（業務のミスや失敗が起きやすい）
A：すぐにやる | 簡単 | 大きい |  | はじめて： | 初めて業務を行う際に短期間で確実に業務を習得するために作成
B：計画的に進める | 難しい | 大きい |  | へんこう： | 業務が変更された際に迅速に変更点を伝え、実行するために作成
C：Bの次 | 簡単 | 小さい |  | ひさしぶり： | 困ったとき､忘れた時に必要なマニュアルをすぐに参照するために作成
D：保留 | 難しい | 小さい
部署 | テーマ | 具体的な業務 | 作成者 | 優先度 | 作成期日 | 業務担当者 | 閲覧者 | 3H | 閲覧頻度 | 想定マニュアル数 | 想定作成期間 (週) | 閲覧制限要否
xxx部 | 契約更新時 | 契約内容のご確認 | 社員/SV | A：すぐにやる | ○月○日まで | オペレーター | オペレーター(新人) | はじめて | 入社時 | 5 | 1 | 必要

## リスト_C (hidden)
フォルダ・マニュアル
※各コースの概要はこちら
[5 empty] | 作成管理 |  |  |  | 利用管理 |  | トレーニングコース
管理番号 | フォルダ | サブフォルダ | マニュアルタイトル |  | 優先順位 | 作成期日 | 作成担当者 | マニュアルリンク（確認方法） | 閲覧開始日 | タスク配信日 | 新入社員1 | 新入社員2 | 新入社員3 | 中堅社員1 | 中堅社員2 | 管理職1 | 管理職2 | 専門職1 | 専門職2
01-01-01 | 1 | 1 | 1
01-01-02 | 1 | 1 | 2
01-01-03 | 1 | 1 | 3
01-01-04 | 1 | 1 | 4
01-02-01 | 1 | 2 | 1
01-02-02 | 1 | 2 | 2
01-02-03 | 1 | 2 | 3
01-03-01 | 1 | 3 | 1
01-03-02 | 1 | 3 | 2
01-03-03 | 1 | 3 | 3
02-01-01 | 2 | 1 | 1
02-01-02 | 2 | 1 | 2
02-01-03 | 2 | 1 | 3
02-01-04 | 2 | 1 | 4
02-02-01 | 2 | 2 | 1
02-02-02 | 2 | 2 | 2
02-03-01 | 2 | 3 | 1
02-03-02 | 2 | 3 | 2
03-01-01 | 3 | 1 | 1
03-01-02 | 3 | 1 | 2
03-01-03 | 3 | 1 | 3
03-02-01 | 3 | 2 | 1
03-02-02 | 3 | 2 | 2
03-02-03 | 3 | 2 | 3
03-02-04 | 3 | 2 | 4
03-02-05 | 3 | 2 | 5
03-02-06 | 3 | 2 | 6
03-02-07 | 3 | 2 | 7
03-03-01 | 3 | 3 | 1
03-03-02 | 3 | 3 | 2
03-03-03 | 3 | 3 | 3
03-03-04 | 3 | 3 | 4
03-03-05 | 3 | 3 | 5
03-03-06 | 3 | 3 | 6
04-01-01 | 4 | 1 | 1
04-02-01 | 4 | 2 | 1
04-02-02 | 4 | 2 | 2
04-02-03 | 4 | 2 | 3
04-03-01 | 4 | 3 | 1
04-03-02 | 4 | 3 | 2
04-03-03 | 4 | 3 | 3
04-03-04 | 4 | 3 | 4
04-03-05 | 4 | 3 | 5
05-00-01 | 5 | 0 | 1
05-01-02 | 5 | 1 | 2
05-01-03 | 5 | 1 | 3
05-02-04 | 5 | 2 | 4
05-02-05 | 5 | 2 | 5
05-02-06 | 5 | 2 | 6
05-03-07 | 5 | 3 | 7
05-04-08 | 5 | 4 | 8
05-04-09 | 5 | 4 | 9
05-05-10 | 5 | 5 | 10
06-01-01 | 6 | 1 | 1
06-01-02 | 6 | 1 | 2
06-01-03 | 6 | 1 | 3
06-01-04 | 6 | 1 | 4
06-02-01 | 6 | 2 | 1
06-02-02 | 6 | 2 | 2
06-03-01 | 6 | 3 | 1
06-03-02 | 6 | 3 | 2
06-03-03 | 6 | 3 | 3
06-03-04 | 6 | 3 | 4
07-02-01 | 7 | 2 | 1
07-02-02 | 7 | 2 | 2
07-02-03 | 7 | 2 | 3
07-02-04 | 7 | 2 | 4
07-02-05 | 7 | 2 | 5
08-01-01 | 8 | 1 | 1
08-01-03 | 8 | 1 | 3
09-01-01 | 9 | 1 | 1
09-01-02 | 9 | 1 | 2
09-02-01 | 9 | 2 | 1
09-02-02 | 9 | 2 | 2
10-01-01 | 10 | 1 | 1
10-02-01 | 10 | 2 | 1
11-01-01 | 11 | 1 | 1
11-01-02 | 11 | 1 | 2
11-02-01 | 11 | 2 | 1
11-02-02 | 11 | 2 | 2
12-01-01 | 12 | 1 | 1
12-01-02 | 12 | 1 | 2
12-01-03 | 12 | 1 | 3
12-01-04 | 12 | 1 | 4
12-01-05 | 12 | 1 | 5
12-01-06 | 12 | 1 | 6
12-01-07 | 12 | 1 | 7
12-02-01 | 12 | 2 | 1
12-02-02 | 12 | 2 | 2
12-02-03 | 12 | 2 | 3
12-03-01 | 12 | 3 | 1
12-03-02 | 12 | 3 | 2
12-04-01 | 12 | 4 | 1
12-04-02 | 12 | 4 | 2
12-04-03 | 12 | 4 | 3
12-04-04 | 12 | 4 | 4
12-04-05 | 12 | 4 | 5
12-04-06 | 12 | 4 | 6
12-04-07 | 12 | 4 | 7
12-04-08 | 12 | 4 | 8
12-04-09 | 12 | 4 | 9
12-04-10 | 12 | 4 | 10
13-04-01 | 13 | 4 | 1
14-01-01 | 14 | 1 | 1
14-01-02 | 14 | 1 | 2
14-01-03 | 14 | 1 | 3
14-01-04 | 14 | 1 | 4
14-01-05 | 14 | 1 | 5
14-01-06 | 14 | 1 | 6
14-01-07 | 14 | 1 | 7
14-02-01 | 14 | 2 | 1
14-02-02 | 14 | 2 | 2
14-02-03 | 14 | 2 | 3
14-03-01 | 14 | 3 | 1
14-03-02 | 14 | 3 | 2
14-04-01 | 14 | 4 | 1
14-04-02 | 14 | 4 | 2
14-04-03 | 14 | 4 | 3
14-04-04 | 14 | 4 | 4
14-04-05 | 14 | 4 | 5
15-01-01 | 15 | 1 | 1
16-01-01 | 16 | 1 | 1
16-01-02 | 16 | 1 | 2
16-01-03 | 16 | 1 | 3
16-01-04 | 16 | 1 | 4
16-01-05 | 16 | 1 | 5
16-01-06 | 16 | 1 | 6
16-02-02 | 16 | 2 | 2
16-02-03 | 16 | 2 | 3
17-01-00 | 17 | 1 |  | -
17-02-00 | 17 | 2 |  | -
17-03-00 | 17 | 3 |  | -
17-01-00 | 17 | 1 |  | -
17-02-00 | 17 | 2 |  | -

## フォルダ構成 (hidden)
フォルダ構成
フォルダ名 | サブフォルダ名 | 目的 | フォルダ 管理者 | 公開方式 | 閲覧対象者

## フォルダ構成×チーム (hidden)
フォルダ構成
▼操作マニュアル
フォルダを作成・追加する：https://teachme.jp/8/manuals/4891810
チームを作成／削除する：https://teachme.jp/8/manuals/4891885
フォルダにチームを追加・除外する：https://teachme.jp/8/manuals/4890041
▼ユーザー権限はフォルダと同一

## 回復済み_Sheet1 (hidden)
Teachme Biz基本操作・おすすめ機能まとめ
| 内容 | ヘルプセンター リンク | マニュアル | その他リンク | 資料名 | 備考
1 | 職種・業種別_Teachme Bizの用途 | - | - | ■
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## アカウント方針 (hidden)
例
◎現状
＜プラン＞
|  | プラン名 | 料金
| 基本プラン | エンタープライズ | 319800
◎今後の展開予定
| 前提条件 | 社員数： 新人：〇〇、現場作業員：〇〇 端末状況：
大枠の方向性
現状の運用では不足していること
アカウントを付与することのメリットや効果
アカウント拡大による障壁やプロセス上でのお困りごと